类乌齐县2020年脱贫攻坚统筹整合资金实施补充方案

为深入推进统筹整合财政使用涉农资金工作，进一步提高资金使用效益，有效解决财政资金使用分散、社会资金合力不强、扶贫开发效益不高等问题，加快推进脱贫攻坚进程，近三年来，类乌齐县积极开展统筹整合财政涉农资金工作，保障全县脱贫攻坚工作迈上新台阶。2020年，类乌齐县持续优化财政涉农资金供给机制，提高资金使用效益，确保集中资源打好、打赢脱贫攻坚战，现结合《类乌齐县“十三五”脱贫攻坚规划》和《类乌齐县巩固提升方案》，制定本方案。

一、编制依据

根据《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）、《国务院办公厅关于转发财政部 国务院扶贫办 国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》（国办发〔2018〕35号）、《西藏自治区财政厅等部门关于印发〈西藏自治区财政专项扶贫资金管理办法〉的通知》（藏财农字〔2017〕161号）、《西藏自治区财政厅 西藏自治区扶贫开发办公室关于做好2018年贫困县涉农资金整合试点工作的通知》（藏财字〔2018〕44号）等文件精神，经类乌齐县人民政府专题会议研究、县脱贫攻坚指挥部审定，形成本方案。

二、指导思想和主要措施

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大关于打赢脱贫攻坚战、决胜全面建成小康社会的重要战略部署，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，特别是在深度贫困市级脱贫攻坚座谈会上重要讲话精神，坚决落实中央脱贫攻坚系列方针政策和自治区党委、政府系列决策部署，紧紧围绕实施乡村振兴战略，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，将涉农资金统筹整合作为深化财税体制改革和政府投资体制改革的重要内容，优化财政支农投入供给，创新涉农资金使用管理机制。以《类乌齐县“十三五”脱贫攻坚规划》为引领，瞄准年度脱贫目标任务，大力整合各方资源，扎实推进脱贫攻坚各项措施落实，满足人民对美好生活的需要，实现精准脱贫奔小康。

（二）工作思路

结合类乌齐县实际情况，通过整合，形成“多个渠道进水、一个龙头出水”的扶贫投入新格局，激发类乌齐县内生动力，支持围绕突出问题，以脱贫成效巩固为导向，以《类乌齐县“十三五”脱贫攻坚规划》为引领，以落实脱贫攻坚各项措施为平台，统筹整合使用财政涉农资金，创新财政投入机制，提高资金使用精准度和效益，围绕产业发展、小型基础设施建设和生产发展、转移就业培训、生态岗位等政策性补助，激发贫困群众内生动力，助力全县打赢打好脱贫攻坚战，2020年与全国、全区、全市同步进入小康社会。

（三）主要措施

1.成立机构，加强领导。成立规划项目组和政策保障组，负责政策调研和总体规划实施等工作；制定全县脱贫攻坚项目年度计划和资金使用计划，明确脱贫时序及巩固提升计划，推进脱贫攻坚总体规划的实施。根据脱贫攻坚规划，调整布局，优化结构，统筹各类设施建设，推进共建共享，充分发挥项目建设对经济社会发展的支撑作用和安全保障能力。

（1）项目规划组成员

组　    长：达    瓦  县委书记

常务副组长：潘    毅  县委副书记、县长

副  组  长：杨 青 松  类乌齐第九批重庆援藏工作队领队

陆    方  县委常委、常务副县长

董 建 华  县委常委、常务副县长

欧    珠  县政府副县长

唐    强  县政府副县长

周    浩  县政府副县长

晓    斌  县政府副县长

次旺登巴  县政府副县长

韦    伟  县政府副县长

次巴曲珍  县政府副县长

成　    员：登增群培  县农村和农业局局长

拉巴泽仁  县林业和草原局局长

斯朗曲吉  县民政局局长

陈 建 云  县住建局局长

扎西卓玛  县人社局局长

温 向 林  县扶贫办主任

加永曲珍  县发改委副主任

扎西措姆  县财政局副局长

加央措姆  县投资公司负责人

（2）政策资金保障组成员

组    长：潘    毅  县委副书记、县长

副 组 长：次巴曲珍  县政府副县长

成    员：扎西措姆  县财政局副局长

曾    静  县扶贫办副主任

李 发 保  县脱指办工作人员

徐    帆  县财政局工作人员

2.明确主体，权责匹配。坚持党委领导，严格执行脱贫攻坚“一把手”负责制，强化县、乡、村书记抓脱贫的工作机制。坚持政府主导，强化政府责任，充分发挥政府在统筹整合涉农资金重的主导作用，坚持精准施策，对准贫困人口定目标、下任务，从政策、项目、资金、人才上，因村、因户、因人、因资源精准对应。立足“两不愁”“三保障”，努力推动贫困人口生产生活水平全面提升；立足“三率一度”，努力推动各项基础工作精细化；立足“十项提升”工程，努力推动农牧区面貌显著改善；立足贫困群众稳期增收，努力为产业长期发展布局谋篇。坚持把脱贫攻坚摆在重要位置，优先保障脱贫攻坚支出，兼顾农牧业发展的工作目标和重点任务。统筹整合使用财政涉农资金与脱贫攻坚成效紧密挂钩，精准瞄准建档立卡贫困人口和贫困村，着力增强贫困人口自我发展能力，改善贫困人口生产生活条件，提升贫困村可持续发展水平，引导贫困群众自力更生。

3.精准发力，注重实效。立足自身资源禀赋、产业基础和市场需求，以产业发展规划为引领，因地制宜大力培育和发展特色优势产业。按照“龙头企业+合作社+贫困群众”和“致富带头人+合作社+贫困群众”模式，大力推进农牧区改革，充分发挥致富带头人、农牧民合作组织、龙头企业等市场主体作用，大力培育致富能人、专合组织。进一步调动社会力量，利用社会各界人士参与脱贫攻坚的积极性，激发农牧民群众的活力，引领市场、消除“等、靠、要”的思想，根据县委、县政府的总体部署，实施精准扶贫。

三、年度计划目标

“十三五”期间，通过精准识别，全县共认定贫困人口3705户17564人，占全县当年农村总人口的32.3%。自脱贫攻坚工作开展以来，县委、政府坚决贯彻落实中央、自治区脱贫攻坚各项决策部署，贯彻市委、市政府脱贫攻坚的各项要求，按照“五个一批”措施和“六个精准”要求，大力实施“十个一批”工程，通过三年扶持共减贫3705户17564人，脱贫发生率为0。

2020年，按照市委、市政府2020年脱贫攻坚整体工作部署和县委、政府脱贫攻坚要求，结合《类乌齐县“十三五”脱贫攻坚规划》，以“规划到村、措施到户、责任到人、落实到事”为要求，以“村村有产业、户户有出路、人人有就业、事事有着落”为思路，通过强化资金整合效益，狠抓“十个一批”落实，持续巩固脱贫成果，提升脱贫质量，为全面建成小康社会提供有力保障。

- 资金统筹整合规模及渠道

（一）年度统筹整合资金计划

2020年，全县计划统筹整合财政涉农资金38426.1万元，其中，统筹整合中央财政资金29568.8万元，占76.95%；自治区财政资金7676万元，占19.98%；市级资金453.3万元，占1.17%，县本级财政资金727.8万元，占1.9%。（详见-附件2西藏自治区昌都市类乌齐县2020年脱贫攻坚整合资金来源表）。

（二）实际统筹整合资金规模

2020年，全县共统筹整合财政涉农资金38426.1万元，其中，统筹整合中央财政资金29568.8万元，占76.95%；自治区财政资金7676万元，占19.98%；市级资金453.3万元，占1.17%；县本级财政资金727.8万元，占1.19%。（详见-附件2西藏自治区昌都市类乌齐县2020年脱贫攻坚整合资金来源表）。

1.按层级统筹整合资金规模情况

一是统筹中央财政资金。共统筹中央财政资金29568.8万元。其中，中央农村综合改革转移支付资金2523万元，财政专项扶贫资金17220.01万元，少数民族发展资金600万元，以工代赈资金1100万元，中央草原禁牧补助和草畜牧平衡奖励资金2235万元，中央财政农田建设补助资金730万元，中央财政林业改革发展资金（岗位）3239万元，水利发展资金410万元、中央财政草原生态修复治理资金1214.21万元，农村危房改造补助资金（农村危房改造部分）147.58万元，农村饮水安全巩固提升工程中央基建投资150万元。

二是统筹自治区财政资金。共统筹自治区财政资金7676万元。其中，财政专项扶贫资金3000万元，水利发展资金200万元，农业生产发展资金290万元，农牧民技能培训补助资金205万元，自治区财政农业资源保护与利用资金63万元，自治区财政草原生态保护补助奖励资金308万元，自治区强基惠民资金200万元，自治区少数民族扶贫发展资金1200万元，自治区以工代赈资金100万元，自治区财政农田建设补助资金1100万元，自治区旅游发展资金150万元，财政专项扶贫资金（脱贫攻坚绩效考核奖励资金）860万元。

三是统筹市级财政资金。共统筹市级财政涉农资金453.3万元。

四是统筹县级财政资金。共统筹县级财政涉农资金727.8万元。

- 资金投入方向

六、资金投入方向

2020年，全年统筹整合财政涉农资金38426.1万元，主要用于生产发展类、基础设施类、生态保护类、贷款贴息类、农牧民技能培训类五大部分，其中用于生产发展类资金17176.49万元，占总投资44.7%；基础设施类资金10111万元，占总投资26.31%；生态岗位保护补偿资金6996.21万元，占总投资18.21%；贷款贴息类资金3937.4万元，占总投资10.25%；农牧民技能培训类资金205万元，占总投资0.53%。

其中：补充统筹整合财政涉农资金9240.2万元，主要用于基础设施类、生态保护类、贷款贴息类、产业发展类四大部分，其中基础设施类资金2600.58万元，占总投资28.14%；生态岗位保护补偿资金978.21万元，占总投资10.59%；贷款贴息类资金2661.41万元，占总投资28.8%；产业发展类资金3000元，占总投资32.47%；

- （一）产业项目

2020年补充计划实施产业发展项目2个，计划总投资3000万元，实际安排资金3000万元。

（1）昌都市类乌齐县校服服装加工厂项目

责任单位：类乌齐县人民政府

责 任 人：陆方

项目地点：昌都市卡诺区加卡村

建设任务：项目属于飞地经济，建设以生产校服为主，生产民族服装等为辅的服装加工厂，建设服装加工厂房（4条生产线）、仓库、办公住宿及附属工程等。

资金规模：计划总投资2800万元，实际安排资金2800万元。

进度计划：12个月（2020年10月开工，2021年10月完工）

绩效目标：项目建成后，带动项目地点建档立卡贫困群众150户150人增收。

2020年补充计划实施产业发展项目2个，计划总投资3000万元，实际安排资金3000万元。

（2）类乌齐县甲桑卡乡尚卡村红砖厂建设项目

责任单位：类乌齐县农业农村局

责 任 人：旦增群培

项目地点：甲桑卡乡桑卡村

建设任务：对原有红砖厂扩建，升级改造砖窑。

资金规模：计划总投资200万元，实际安排资金200万元。

进度计划4个月（2020年5月开工，2020年9月完工）

绩效目标：项目建成后，带动项目地点建档立卡贫困群众8户8人增收。

（二）小型基础设施及生产扶持资金投向

2020年补充计划实施小型基础设施11个，计划总投资2600.58万元，实际安排资金2600.58万元。全部安排中央财政资金2600.58万元。建设项目包括水利、易地扶贫搬迁前安置点后续巩固提升项目、农村危房改造项目等三个方面。

- 1.水利项目

- （1）类乌齐县宾达乡央宗村精准扶贫饲草地灌溉配套工程

- 2020年计划实施乌齐县宾达乡央宗村精准扶贫饲草地灌溉配套工程，计划总投资169.62万元，实际安排资金169.62万元，全部安排中央资金169.62万元。

责任单位：类乌齐县水利局

责 任 人：多吉次仁

实施地点：宾达乡

建设任务：布设输水干管1条，长2829m，配水干管1条，长743m，支管4条，1097m。

资金规模：计划总投资169.62万元，实际安排资金169.62万元，全部安排中央资金169.62万元。

进度计划：2020年6月全面完工。

绩效目标：有效改善当地饲草地灌溉情况，着实提高23户187名群众生产生活条件。

- （2）类乌齐县扎西贡易地扶贫搬迁点二期防洪堤配套工程

- 2020年计划实施类乌齐县扎西贡易地扶贫搬迁点二期防洪堤配套工程，计划总投资361.73万元，实际安排资金361.73万元，全部安排中央资金361.73万元。

责任单位：类乌齐县水利局

责 任 人：多吉次仁

实施地点：桑多镇扎西贡

建设任务：新建防洪堤488.63m，下河梯步1处。

资金规模：计划总投资169.62万元，实际安排资金169.62万元，全部安排中央资金169.62万元。

进度计划：2020年6月全面完工。

绩效目标：项目建成后，可完成建档立卡贫困户36户149人易地搬迁基础设施配套工作，实现“搬得出、稳的住、能致富”的目标。

- （3）类乌齐县2020年农村饮水安全巩固提升工程第二批

- 2020年计划实施类类乌齐县2020年农村饮水安全巩固提升工程第二批，计划总投资774.09万元，实际安排资金774.09万元，全部安排中央资金774.09万元。

责任单位：类乌齐县水利局

责 任 人：多吉次仁

实施地点：类乌齐镇、卡玛多乡、伊日乡、长毛岭乡

建设任务：新建9个点饮水工程，标识牌38个，铁丝网围栏2320m，取水口19座，沉砂池4座，水池7座，管道39336m，，背水台280座，阀门井43座，保温房5座等。资金规模：计划总投资774.09万元，实际安排资金774.09万元，全部安排中央资金774.09万元。

进度计划：2020年6月全面完工。

绩效目标：项目建成后，可完成建档立卡贫困户1801户10437人易地搬迁基础设施配套工作，实现“搬得出、稳的住、能致富”的目标。

- （4）类乌齐县甲桑卡乡孟卡行政村措卡自然村饮水延伸工程

- 2020年计划实施类乌齐县甲桑卡乡孟卡行政村措卡自然村饮水延伸工程，计划总投资21万元，实际安排资金21万元，全部安排中央资金21万元。

责任单位：类乌齐县水利局

责 任 人：多吉次仁

实施地点：甲桑卡乡孟卡行政村

建设任务：新建输水管2782米，背水台1座。

资金规模：计划总投资21万元，实际安排资金21万元，全部安排中央资金21万元。

进度计划：2020年6月全面完工。

绩效目标：项目建成后，可完成建档立卡贫困户6户42人易地搬迁基础设施配套工作，实现“搬得出、稳的住、能致富”的目标。

- （5）类乌齐县吉多乡达如行政村增日自然村农村饮水安全巩固提升工程

- 2020年计划实施类乌齐县吉多乡达如行政村增日自然村农村饮水安全巩固提升工程，计划总投资129万元，实际安排资金129万元，全部安排中央资金129万元。

责任单位：类乌齐县水利局

责 任 人：多吉次仁

实施地点：吉多乡达如行政村

建设任务：新建泉水取水口1座，10m3蓄水池1座，输水管9094米，供配水管2782米，阀门井2座，背水台28座。

资金规模：计划总投资129万元，实际安排资金129万元，全部安排中央资金129万元。

进度计划：2020年5月全面完工。

绩效目标：项目建成后，可完成建档立卡贫困户9户53人易地搬迁基础设施配套工作，实现“搬得出、稳的住、能致富”的目标。

2.住房维护提升改造项目

（1）2020年农房质量提升项目

补充计划实施察雅县2020年农房质量提升项目，计划总投资147.58万元，实际安排资金147.58万元，全部安排中央农村危房改造补助资金147.58万元。

责任单位：类乌齐县住房和城乡建设局

责 任 人：陈建云

实施地点：类乌齐县十个乡镇

建设任务：完成对383户农户住房质量、安全的提升改造。

资金规模：脱贫攻坚统筹整合资金147.58万元。

进度计划：2020年8月开工建设，2020年 11月竣工。

绩效目标：该项目建成后252户561人的住房安全得到保障。

- 易地扶贫搬迁点建设项目

- （1）2020易地扶贫搬迁（扶贫开发区基础设施配套工程）

- 2020易地扶贫搬迁（扶贫开发区基础设施配套工程），计划总投资186.28万元，实际安排资金186.28万元，全部安排中央资金186.28万元。

责任单位：类乌齐县发改委

责 任 人：李文成

实施地点：桑多镇

建设任务：新建泉水取水口1座，10m3蓄水池1座，输水管9094米，供配水管2782米，阀门井2座，背水台28座。

资金规模：计划总投资186.28万元，实际安排资金186.28万元，全部安排中央资金186.28万元。

进度计划：2020年11月全面完工。

绩效目标：项目建成后，可完成建档立卡贫困户24户100人易地搬迁基础设施配套工作，实现“搬得出、稳的住、能致富”的目标。

- （2）类乌齐县易地搬迁安置点垃圾收集系统

- 2020年计划实施类乌齐县易地搬迁安置点垃圾收集系统，计划总投资294.28万元，实际安排资金294.28万元，全部安排中央资金294.28万元。

责任单位：类乌齐县发改委

责 任 人：李文成

实施地点：类乌齐县全县

建设任务：购置240L成品垃圾桶741个，3立方勾臂式垃圾箱150个，建设垃圾投放台50个。

资金规模：计划总投资294.28万元，实际安排资金294.28万元，全部安排中央资金294.28万元。

进度计划：2020年11月全面完工。

绩效目标：项目建成后，可完成建档立卡贫困户1855户8789人易地搬迁基础设施配套工作，实现“搬得出、稳的住、能致富”的目标。

- （3）类乌齐县易地搬迁安置点绿化工程

- 2020年计划实施类乌齐县易地搬迁安置点绿化工程，计划总投资374万元，实际安排资金374万元，全部安排中央资金374万元。

责任单位：类乌齐县发改委

责 任 人：李文成

实施地点：类乌齐县全县

建设任务：栽植乔木1108株及金属网围栏72263米等。

资金规模：计划总投资374万元，实际安排资金374万元，全部安排中央资金374万元。

进度计划：2020年11月全面完工。

绩效目标：项目建成后，可完成建档立卡贫困户1855户8789人易地搬迁基础设施配套工作，实现“搬得出、稳的住、能致富”的目标。

- （4）类乌齐县甲桑卡乡边普安置点排水沟建设工程

- 2020年计划实施类乌齐县甲桑卡乡边普安置点排水沟建设工程，计划总投资13万元，实际安排资金13万元，全部安排中央资金13万元。

责任单位：类乌齐县发改委

责 任 人：李文成

实施地点：甲桑卡乡

建设任务：新建排水沟509米。

资金规模：计划总投资13万元，实际安排资金13万元，全部安排中央资金13万元。

进度计划：2020年12月全面完工。

绩效目标：项目建成后，可完成建档立卡贫困户25户197人易地搬迁基础设施配套工作，实现“搬得出、稳的住、能致富”的目标。

- （5）类乌齐县岗色乡毕仓村安置点截洪沟工程

- 2020年计划实施类乌齐县岗色乡毕仓村安置点截洪沟工程，计划总投资130万元，实际安排资金130万元，全部安排中央资金130万元。

责任单位：类乌齐县发改委

责 任 人：李文成

实施地点：岗色乡

建设任务：新建截洪沟500米。

资金规模：计划总投资130万元，实际安排资金130万元，全部安排中央资金130万元。

进度计划：2020年12月全面完工。

绩效目标：项目建成后，可完成建档立卡贫困户31户140人易地搬迁基础设施配套工作，实现“搬得出、稳的住、能致富”的目标。

（三）生态岗位资金投向

2020年计划安排生态岗位20907个，总投资7317.45万元，于2020年分上下半年进行安排，其中护林员6888人，野保员117人，湿地管护员75人，自然保护区管理员477，草监员8834人，水管员1183人，农村公路养护员151人，旅游厕所保洁员117人，环境治理员2804，地质群防群测员261人。实际到位资金6996.21万元（中央草原禁牧补助和草畜平衡奖励）2235万元；（中央林业改革发展资金）3239万元；（草原生态修复治理补助资金）236万元；（自治区财政草原生态保护补助奖励资金）308万元；（中央资金）中央财政草原生态修复与治理（原草奖绩效奖励）978.21万元。2019年下拨待清算资金753.2万元，2019年收回不符合岗位条件人员资金1.22万元。

责任单位：类乌齐县林业和草原局

责 任 人：拉巴次仁

实施地点：全县范围

建设任务：落实生态补偿脱贫购买服务转移就业岗位20907人,每人每年补助3500元。

资金规模：按照人均补助3500元标准，计划总投资7317.45万元，实际安排资金7317.45万元，其中2020年度资金6996.21万元。2019年待清算资金753.2万元，2019年收回不符合岗位条件人员资金1.22万元。

进度计划：2020年7月底前完成上半年补偿资金兑现，2020年11月底前完成下半年补偿资金兑现。

绩效目标：落实生态补偿脱贫购买服务转移就业岗位20907人，其中，其中护林员6888人，野保员117人，湿地管护员75人，自然保护区管理员477，草监员8834人，水管员1183人，农村公路养护员151人，旅游厕所保洁员117人，环境治理员2804，地质群防群测员261人。每人每年补助3500元。

（四）贷款贴息资金投向

（1）2018年易地搬迁中央贷款资金

2020年计划实施2018年易地扶贫搬迁建设项目，计划总投资1520.01万元，实际安排资金1520.01万元，全部为中央财政专项扶贫资金1520.01万元。

责任单位：类乌齐县财政局

责 任 人：扎西措姆

实施地点：类乌齐县十个乡镇

建设任务：支付易地扶贫搬迁贷款利息1520.01万元。

资金规模：计划总投资1520.01万元，实际安排中央财政专项扶贫资金1520.01万元。

进度计划：2020年全部完成。

绩效目标：项目建成后将实现“水电路讯网、科教文卫保”全面提升，有效改善建档立卡贫困户居住条件和生产生活环境。通过产业配套和技能培训，有效解决建档立卡贫困户就业增收问题，有效改善建档立卡贫困户1855户8789人住房及生产条件。

（2）2016-2017年易地扶贫搬迁贷款贴息(市级）

2020年计划实施2016-2017年易地扶贫搬迁贷款贴息(市级），计划总投资433.55万元，实际安排资金433.55万元，全部为市级财政专项扶贫资金433.55万元。

责任单位：类乌齐县财政局

责 任 人：扎西措姆

实施地点：类乌齐县十个乡镇

建设任务：支付易地扶贫搬迁贷款利息433.55万元。

资金规模：计划总投资433.55万元，实际安排市级财政专项扶贫资金433.55万元。

进度计划：2020年全部完成。

绩效目标：项目建成后将实现“水电路讯网、科教文卫保”全面提升，有效改善建档立卡贫困户居住条件和生产生活环境。通过产业配套和技能培训，有效解决建档立卡贫困户就业增收问题，有效改善建档立卡贫困户1855户8789人住房及生产条件。

（3）2016-2017年易地扶贫搬迁贷款贴息（县级）

2020年计划实施2016-2017年易地扶贫搬迁贷款贴息（县级），计划总投资707.85万元，实际安排资金707.85万元，全部为县级财政专项扶贫资金707.85万元。

责任单位：类乌齐县财政局

责 任 人：扎西措姆

实施地点：类乌齐县十个乡镇

建设任务：支付易地扶贫搬迁贷款利息707.85万元。

资金规模：计划总投资707.85万元，实际安排县级财政专项扶贫资金707.85万元。

进度计划：2020年全部完成。

绩效目标：项目建成后将实现“水电路讯网、科教文卫保”全面提升，有效改善建档立卡贫困户居住条件和生产生活环境。通过产业配套和技能培训，有效解决建档立卡贫困户就业增收问题，有效改善建档立卡贫困户1855户8789人住房及生产条件。

六、部门分工

(一)参与部门。在类乌齐县脱贫攻坚指挥部的统一领导下,根据《类乌齐县“十三五”脱贫攻坚规划》和项目库建设要求,以及项目主管部门提出的经县委、县政府领导批准的项目资金申请,类乌齐县财政局会同脱攻坚指挥部办公室、易地扶贫搬迁组、产业脱贫组、生态补偿组、转移就业组等共同进行统筹整合财政涉农资金的分配工作。

(二)实施部门。由类乌齐县脱贫攻坚指挥部牵头,县发改委、扶贫办会同县财政局、住建局、农牧局、林业局、县投资公司等部门负责项目实施和资金使用管理工作。

(三)监督部门。类乌齐县纪检委、检察院、发改委、财政局、扶贫办等部门,负责扶贫资金分配使用的监督检査工作。

七、保障措施

（一）强化组织保障

1.建立健全组织机构。为确保类乌齐县脱贫攻坚工作扎实推进，成立类乌齐县脱贫攻坚政策资金保障组，县委副书记、县长潘毅任组长，县政府副县长、财政局局长次巴曲珍担任副组长，相关职能部门为成员单位，办公室设在县财政局，办公室主任由县政府副县长、财政局局长兼任。政策资金保障组负责统筹整合财政涉农资金的分配使用和具体实施。

2.建立会议研究机制。按照一事一议的工作原则，统筹整合财政涉农资金的使用，按照脱贫攻坚指挥部办公室会议、指挥部会议、县长办公会议、县委常委会议逐级研究审核审定。按照统筹整合财政涉农资金到位情况和安排使用时间要求，可根据工作需要随时召开相关会议研究。各级会议主要研究整合项目总体规划、审查年度项目实施计划、引导资金投向，以及其他需要解决的重大事项等。

（二）强化资金管理

严格贯彻执行《财政部 扶贫办 国家发展和改革委员会 国家民委 农业部 林业局关于印发〈中央财政专项扶贫资金管理办法〉的通知》（财农﹝2017﹞8号）、《财政部 国务院扶贫办关于印发〈财政专项扶贫资金绩效评价办法〉的通知》（财农﹝2017﹞115号）、《西藏自治区财政厅等部门关于印发〈西藏自治区财政专项扶贫资金管理办法的通知〉》（藏财农字﹝2017﹞161号）要求，制定完善《类乌齐县县统筹整合财政涉农资金管理办法》《类乌齐县统筹整合财政涉农资金县级报账制实施细则》和《类乌齐县财政专项扶贫资金管理办法》等制度，将中央一般公共预算安排和自治区财政预算专项安排、地级财政配套安排及县本级财政配套安排用于精准扶贫、精准脱贫的资金，全部纳入统筹整合财政涉农资金范围进行分配使用。

1.资金预算及分配使用。

要按照资金分配规范、使用范围明晰、管理监管严格、职责效能统一的要求，坚持统筹整合财政涉农资金向脱贫攻坚重点区域聚焦，向深度贫困地区、自然资源贫乏地区倾斜，采取因素分配法由县脱贫攻坚指挥部政策资金保障组会同县脱贫攻坚指挥部办公室、产业脱贫专班、易地扶贫搬迁组、转移就业组、生态补偿组、社会保障组、教育脱贫组等脱贫攻坚各专项组对年度统筹整合资金使用情况进行研究确定，由政策资金保障组、指挥部办公室共同提出资金分配方案，由各专项组提出资金使用方案，优先支持脱贫愿望强烈、产业带动力好、资金使用规范高效的贫困户和经营组织，以及减贫成效明显的项目，经县脱贫攻坚指挥部会议、县长办公会议、县委常委会议逐级研究审定后实施。

2.资金使用管理。统筹整合财政涉农资金分配使用，以本县建档立卡数据为依据，瞄准贫困对象，根据不同贫困区域和贫困人口实际需求确定资金安排方向。严格规范项目审批和实施程序，在确保安全规范的情况下，尽可能降低项目实施成本。积极探索政府购买社会服务方式，将项目规划、项目设计、项目评估、项目实施、第三方监督等通过公开、透明、规范的程序交由社会组织承担。严格按照自治区、市级统筹整合财政涉农资金拨付程序和时限要求安排使用资金，所属项目全部签订项目建设合同，严格执行政府采购和招投标有关规定，执行工程质量保证金制度、工程质量复验制度。同时，各乡镇、各部门要切实加强制度执行工作，不折不扣对执行资金使用管理制度，确保涉农资金整合和统筹安排取得实效。

3.资金报账管理。

统筹整合财政涉农资金坚持专款专用的原则，由县财政局统筹管理整合专户资金，县财政局依据正式批复的项目实施计划、项目施工进度、项目主管部门出据的审核意见，以及拨款申请和有关证明材料等，按照国库集中支持管理制度规定和规定程序拨付资金。

4.绩效评价。将中央、自治区、市级和县本级安排的财政专项扶贫资金全部纳入绩效评价范围，于11月底前完成本绩效评价工作，并及时向市级脱贫攻坚指挥部报送自评报告及相关佐证资料。

（三）强化信息公开

建立健全统筹整合财政涉农资金项目公告公示制度，进一步提高涉农资金整合管理使用的公平性、公正性和透明度。将中央、自治区、市级及县本级安排用于精准扶贫、精准脱贫的财政专项扶贫资金，以及统筹整合的其他各项涉农资金的使用和管理在县、乡、村三级通过电视台、政府网站、微信公众号公开公示，接受社会监督。严肃对待公告公示反馈问题，建立举报台账，及时受理，认真调查核实，在15个工作日内作出答复处理。

（四）强化监督检查

强化监督检查机制，严格审计制度，围绕年度统筹整合财政涉农资金使用开展多形式、多方式的监督检查。一是项目实施单位主动邀请贫困村第一书记、驻村工作队、村委会、贫困户代表参与涉农资金和项目的监督管理；二是由财政局、扶贫办开展专项检查，对发现的问题及时交由脱贫攻坚指挥部进行处理，情节严重的移送县纪检委处理；三是类乌齐县纪检委、检察院、发改委、财政局、扶贫办等部门要定期、不定期的开展涉农资金统筹整合使用专项检查，切实落实好整合涉农资金的审计、检查和监督工作；四是通过政府购买服务，引入第三方专业机构，扎实开展监督检查。五是严格项目验收程序，由项目责任部门和相关成员单位组成项目检查组，根据项目建设进度，对项目建设进行联合检查。

- 强化目标考核。

将项目资金整合工作纳入脱贫攻坚年度目标考核。一是完善涉农资金、专项资金的绩效考评制度，对专项资金的安排分配、使用管理、项目效益等进行全面考核。二是健全考评指标，按照“指标科学、操作简便、结果公正”的原则将考评结果与下年度专项资金的分配相挂钩。三是严格奖惩制度，对绩效好、监管措施到位的乡镇和部门，在安排涉农项目和分配涉农资金时给予适当倾斜；对绩效差、监管不到位的乡镇和部门，进行扣减。同时，加大通报表彰力度，对涉农资金使用管理较好的乡镇和部门给予通报表彰，推广其优秀经验做法；对出现问题的乡镇和部门进行通报批评，责成其限时整改。